**บทคัดย่อ งานยาเสพติด**

1. **สรุปผลการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx)**

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ไตรมาสที่ 1 – 2 เพื่อสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ได้มีการกำหนดเป้าหมายการบำบัดผู้เสพยาเสพติดโดยมีชุมชนเป็นฐาน(CBTx) ให้แก่สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ตามหนังสือ พช 0032.003/ว.3976 ลว.16 ธันวาคม 2564

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟู ผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx) ประจำปี 2565 ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หน่วยงาน/หน่วยบำบัด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน(คน)** | **ร้อยละ** |
| 1 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเขาค้อ | 20 | 1 | 5 |
| 2 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ | 37 | 10 | 27.03 |
| 3 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน | 20 | 3 | 15.00 |
| 4 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว | 30 | 1 | 3.33 |
| 5 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน | 20 | 12 | 60.00 |
| 6 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง | 20 | 35 | 100.00 |
| 7 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี | 40 | 38 | 95.00 |
| 8 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ | 20 | 0 | 0.00 |
| 9 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ | 20 | 12 | 60.00 |
| 10 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า | 20 | 0 | 0.00 |
| 11 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก | 35 | 26 | 74.29 |
| **รวม** | 282 | 93 | 50.74 |

 ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2565

2. แจ้งร่าง**กำหนดการเยี่ยมเสริมพลังการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยมีชุมชนเป็นฐาน(CBTx)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| อำเภอ | ตำบล | หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | วันที่ออกเยี่ยมฯ |
| คปสอ.เมืองเพชรบูรณ์ | นายม | 2 | บ้านนายม | 2 ส.ค 65 |
| คปสอ.หล่มสัก | ปากดุก | 5 | บ้านปากห้วยขอนแก่น | 3 ส.ค.65 |
| คปสอ.หล่มเก่า | นาเกาะ | 1 | บ้านนาเกาะ | 4 ส.ค.65 |
| คปสอ.น้ำหนาว | วังกวาง | 11 | บ้านวังกวาง | 5 ส.ค.65 |
| คปสอ.ศรีเทพ | ศรีเทพ | 5 | บ้านศรีเทพน้อย | 8 ส.ค.65 |
| คปสอ.วิเชียรบุรี | บึงกระจับ | 1 | บ้านเกาะบรเพ็ด | 9 ส.ค.65 |
| คปสอ.บึงสามพัน | กันจุ | 3 | บ้านหนองพลวง | 10 ส.ค.65 |
| คปสอ.หนองไผ่ | ท่าแดง | 12 | บ้านปากโบสถ์ | 11 ส.ค.65 |
| คปสอ.วังโป่ง | วังโป่ง | 13 | บ้านวังโป่ง | 15 ส.ค 65 |
| คปสอ.ชนแดน | ศาลาลาย | 4 | วังดินดำ | 16 ส.ค.65 |
| คปสอ.เขาค้อ | สะเดาะพง | 5 | บ้านเล่ากี่ | 17 ส.ค.65 |

หลักเกณฑ์การนิเทศติดตามการบำบัดยาเสพติดโดยมีชุมชนเป็นฐาน(CBTx)

| ประเด็นประเมิน | สิ่งที่ประเมิน |
| --- | --- |
| 1. มีบุคคล/ทีม/คณะกรรมการ ที่ดำเนินการ/ร่วมดำเนินการดูแลช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน | - คำสั่งคณะกรรมการระดับอำเภอ/ตำบล |
| 2. จัดประชุมเวทีประชาคม เพื่อทำการทบทวนสภาพปัญหาการใช้ การเสพติดยาเสพติดในชุมชน และการดูแลช่วยเหลือโดยใช้ข้อมูลจากชุมชน และข้อมูลแหล่งอื่นๆ เช่น รพ. ศูนย์ฟื้นฟู ฯลฯ | - มีเวทีการคืนข้อมูลปัญหาให้ชุมชน |
| 3. จัดทำข้อตกลงร่วม หรือแนวทางปฏิบัติ ในการดูแลช่วยเหลือ ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน โดยมีการแจ้งมติประกาศให้ชุมชน รับทราบร่วมกัน | - มีข้อตกลงร่วม หรือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน |
| 4. จัดทำแผนชุมชนในด้านการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพติดยาเสพติด พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด รณรงค์ให้กับประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน | - มีแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ |
| 5. ได้รับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน อย่างน้อย 3 หน่วย คือ ชุมชน สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง | - มีการบูรณาการหลายภาคส่วน โดยดูจากแผนปฏิบัติการและภาพกิจกรรม |
| 6. มีกระบวนการชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในการค้นหา คัดกรอง และ ส่งต่อ กรณีมีความจำเป็นต้องรับการรักษาโดย รพ. โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือมีความรุนแรง หน่วยบังคับใช้กฎหมายช่วยดูแลระหว่างรักษา รวมทั้งการรับดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาจาก รพ. | - มีกำหนดการการค้นหา คัดกรอง และการบำบัดรักษา- มี flow และผู้รับผิดชอบในการส่งต่อที่ชัดเจน |
| 7. จัดทำทะเบียนข้อมูล (บสต.) | - สสอ.มีการจัดทำทะเบียนผู้ใช้งานระบบ บสต. และจัดการรายชื่อผู้ใช้งานให้เป็นปัจจุบัน- รพ.สต. มีการบันทึกข้อมูลในระบบ บสต. ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา |
| 8. ดำเนินการปรับเปลี่ยน สร้างภาวะแวดล้อมเชิงบวก | - มีการจัดการแหล่งมั่วสุม เพิ่มพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ |
| 9. การอบรมความรู้ สร้างแกนนำ ในการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาจากยาเสพติดในชุมชนและครอบครัว | - ภาพกิจกรรมการชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ความรู้แกนนำ |
| 10. ชุมชนมีกิจกรรม/กระบวนการบำบัด ฟื้นฟู ดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน โดยชุมชนตามบริบท | ภาพกิจกรรมการบำบัดรักษา การติดตามและช่วยเหลือรพ.สต. มีการบันทึกข้อมูลในระบบ บสต. ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา |
| 11. แนวทาง แผนงาน และข้อเสนอแนะจากชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ศอ.ปส.อ./พชอ.(ถ้ามี) | - มีการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

**3. การกำกับติดตามการลงข้อมูลในระบบรายงานการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดติดระบบสมัครใจในสถานพยาบาล**

3.1 สรุปผลการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



3.2 สรุปผลการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของ สสอ. และ รพ.สต. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

